## Hoja1
Solicitud de Cambio (RFC)
ID | 2 (EDISON PALMONIO AYALA)
Proyecto | SHC
Fecha | 2015-10-24
Peticion | Buscador en la historias clinicas
Descripcion | Se solicita un buscador en las historias clinicas para la identificacion de una historia clinica especifica
Justificacion | El buscador aumentaria la rapidez de atencion en la busqueda de una historia clinica.
Estado | en proceso
Prioridad | normal
Fuente | Archivador (Ricardo Obregon)
Autores | Encargado de RFC (ROGER QUISPE)
Encargado | CCC
Respuesta | Se aplicara el cambio con el fin de agilizar los tiempo del proceso de busqueda en las hsitorias clinicas
Riesgo | La solicitud no involucra otros modulos para su realizacion.
Impacto | No aplica