## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
Gestion del proyecto SHC | 28.5 días | mar 01/09/15 | vie 09/10/15
Plan de Proyecto | 8 horas | mar 01/09/15 | mar 01/09/15
Cronograma del Proyecto | 12 horas | mié 02/09/15 | jue 03/09/15
Negocio | 1.5 días | jue 03/09/15 | vie 04/09/15
Modelado del negocio | 12 horas | jue 03/09/15 | vie 04/09/15
Dcumento de modelo del negocio | 0 días | vie 04/09/15 | vie 04/09/15
Requisitos | 3 días | lun 07/09/15 | mié 09/09/15
Requisitos funcionales | 12 horas | lun 07/09/15 | mar 08/09/15
Requisitos no funcionales | 12 horas | mar 08/09/15 | mié 09/09/15
Documento de lista de requisitos | 0 días | mié 09/09/15 | mié 09/09/15
Analisis y Diseño | 8 días | jue 10/09/15 | lun 21/09/15
Definir Casos de uso del negocio | 12 horas | jue 10/09/15 | vie 11/09/15
Definir Casos de uso del sistema | 12 horas | vie 11/09/15 | lun 14/09/15
Especificaciones de Caso de Usos | 0 días | lun 14/09/15 | lun 14/09/15
Generar documento de trazabilidad | 12 horas | mar 15/09/15 | mié 16/09/15
Documento Trazabilidad Casos de Usos y Requisitos Funcionales | 0 días | mié 16/09/15 | mié 16/09/15
Generar Diagrama de clases | 12 horas | mié 16/09/15 | jue 17/09/15
Documento Trazabilidad Casos de Usos y Clases de Analisis | 0 horas | jue 17/09/15 | jue 17/09/15
Generar documento de analisis | 16 horas | vie 18/09/15 | lun 21/09/15
Documento de Análisis | 0 horas | lun 21/09/15 | lun 21/09/15
Diseño y Arquitectura | 4.5 días | mar 22/09/15 | lun 28/09/15
Generar Documento de Diseño | 12 horas | mar 22/09/15 | mié 23/09/15
Generar Documento de Microdiseño | 12 horas | mié 23/09/15 | jue 24/09/15
Generar Documento de arquitectura | 12 horas | vie 25/09/15 | lun 28/09/15
Implementacion: | 6 días | lun 28/09/15 | mar 06/10/15
Base de datos | 1 día | lun 28/09/15 | mar 29/09/15
Implementación del modelo de la BD | 8 horas | lun 28/09/15 | mar 29/09/15
Aplicación | 5 días | mar 29/09/15 | mar 06/10/15
Archivamiento de HC | 40 horas | mar 29/09/15 | mar 06/10/15
Casos de Prueba unitarias x Escenarios | 24 horas | mar 06/10/15 | vie 09/10/15