## Hoja1
Tarea | Responsable | Duracion | Inicio | Fin
Planeamiento | Gestor del proyecto | 3 | 2015-09-14 | 2015-09-16
Realizar la identificación de la Gestión de la Configuración
Definir la estrategia de clasificación de los ítems | Gestor de Configuración | 1 | 2015-09-16 | 2015-09-17
Definir la nomenclatura para los ítems | Gestor de Configuración | 1 | 2015-09-17 | 2015-09-18
Identificar los ítems de la configuración | Gestor del proyecto | 2 | 2015-09-18 | 2015-09-20
Elaborar el listado de los ítems con su nomenclatura | Gestor del proyecto | 1 | 2015-09-20 | 2015-09-21
Realizar el control de la Gestión de la Configuración
Definir la línea base | Gestor del proyecto | 1 | 2015-09-21 | 2015-09-22
Definir las librerías | Gestor del proyecto | 2 | 2015-09-22 | 2015-09-24
Definir los procesos para la petición de cambios | Gestor de Configuración | 1 | 2015-09-24 | 2015-09-25
Realizar el Estado de la Contabilidad de la Gestión de la Configuración
Realizar la Auditoría de la Gestión de la Configuración
Realizar la Gestión y Entrega de las Releases del Software
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duracion]-1
Fin = [Inicio]+[Duracion]
Inicio = [Fin, row above]